## Hoja1
REQUISITO
1. Tank Game | 100%
| 1.1. Gestión de proyecto | 20%
|  | 1.1.1. Documento de requisitos | 4%
|  | 1.1.2. WBS | 4%
|  | 1.1.3. Planificación temporal | 4%
|  | 1.1.4. Plan de configuración | 4%
|  | 1.1.5. Documento de seguimiento | 4%
| 1.2. Juego | 80%
|  | 1.2.1. Scripts | 35%
|  |  | 1.2.1.1. Game Manager | 5%
|  |  | 1.2.1.2. Tank Shooting | 5%
|  |  | 1.2.1.3. Tank Movement | 5%
|  |  | 1.2.1.4. Camera Control | 5%
|  |  | 1.2.1.5. UIDirection Control | 5%
|  |  | 1.2.1.6. Tank Health | 5%
|  |  | 1.2.1.7. Shell Explosion | 5%
|  | 1.2.2. Audio | 5%
|  |  | 1.2.2.1. Background Music | 2%
|  |  | 1.2.2.2. Main Mix | 2%
|  |  | 1.2.2.3. Shell Explosion | 1%
|  | 1.2.3. Modelos | 20%
|  |  | 1.2.3.1. Shell | 10%
|  |  | 1.2.3.2. Tank | 10%
|  | 1.2.4. Escenas | 30%
|  |  | 1.2.4.1. Main Scene | 30%